## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Cód Subc. | Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
1. | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Construir la política de Administración del Riesgo | (1) política construida | Secretaría de Planeación | Control Interno | 2022-01-13
|  | 1.2 | Definir una estrategia de socialización de la política de Administración del Riesgo | (1) socialización realizada | Secretaría de Planeación | Control Interno | 2022-01-31
|  | 1.3 | Sensibilizar a los líderes y responsables de los procesos sobre el seguimiento a los riesgos | 100% de los líderes y responsables sensibilizados | Secretaría de Planeación |  | 2022-12-31
2. | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Municipal de Sabaneta, teniendo en cuenta la última versión de la Guía de la Administración del Riesgo, emitida por el DAFP | (1) Matriz de Riesgos de Corrupción construida | Secretaría de Planeación | Control Interno | 2022-06-15
3 | Consulta y divulgación | 3.1 | Poner a consideración de los grupos de interés internos y externos el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes de su publicación | (1) Memorando interno (1) Comunicación externa | Secretaría de Planeación | Dirección de comunicaciones - Oficina TIC | 2022-01-24
|  | 3.2 | Realizar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado actualizado en la página Web | (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | Secretaría de Planeación | Oficina TIC Control Interno | 2022-01-31
|  | 3.3 | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos Institucional actualizado en la página Web para su divulgación | (1) Matriz de Riesgos Institucional publicada | Secretaría de Planeación | Oficina TIC Control Interno | 2022-01-31
|  | 3.4 | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos Institucional actualizado en la página Web para su divulgación, teniendo en cuenta la ultima versión de la Guía para la Administración del Riesgo, emitido por el DAFP | (1) Matriz de Riesgos Institucional publicada | Secretaría de Planeación | Oficina TIC Control Interno | 2022-06-15
|  | 3.5 | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página Web para su divulgación | (1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Secretaría de Planeación | Oficina TIC | 2022-01-31
|  | 3.6 | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página Web para su divulgación, teniendo en cuenta la última versión de la Guía para la Administración del Riesgo, emitido por el DAFP | (1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Secretaría de Planeación | Oficina TIC | 2022-06-15
|  | 3.7 | Dar a conocer a los grupos de valor internos y externos el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (3) Correos electrónico y/o Memorando Interno. | Secretaría de Planeación | Dirección de Comunicaciones | 30/04/2022 30/07/2022 30/11/2022
4. | Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG | (1) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado | Secretaría de Planeación | Todas las Secretarías | 05/04/2022 05/07/2022 05/09/2022 05/01/2023
|  | 4.2 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG, según ultima versión de la Guía para la Administración del Riesgos | (1) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado | Secretaría de Planeación | Todas las Secretarías | 05/04/2022 05/07/2022 05/09/2022 05/01/2023
5. | Seguimiento | 5.1 | Realización y publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los plazos establecidos por la Ley | (3) Informes de Seguimiento realizados | Oficina de Control Interno | Secretaría de Planeación | 10/05/2022 10/09/2022 31/12/2022
Componente 2: Racionalización de trámites
Cód Subc. | Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
1. | Identificación de Trámites | 1.1 | Establecer el inventario de trámites | (1) inventario realizado | Subdirección de Atención al Ciudadano | Oficina TIC | 2022-01-31
|  | 1.2 | Registrar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | 100% de los trámites cargados al SUIT | Oficina TIC |  | 2022-12-31
2. | Priorización de Trámites | 2.1 | Socializar con el grupo de interés interno cuales son los criterios para la priorización de trámites | (1) Socialización realizada | Mesa de Racionalización de Trámites |  | 2022-12-31
3. | Racionalización de Trámites | 3.1 | Implementar acciones efectivas que permitan la mejora en los trámites | (2) acciones implementadas | Mesa de Racionalización de Trámites |  | 2022-12-31
4. | Interoperabilidad | 4.1 | Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados | 100% de los trámites socializados a la comunidad por medios institucionales | Dirección de Comunicaciones Subdirección de Atención al Ciudadano | Oficina TIC | 2022-12-31
Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía
Cód Subc. | Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
1. | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Socialización y divulgación del Manual de Atención al Ciudadano (Interno y Externo) | (1) Manual de Trámites y Servicios Socializado. | Subdirección de Atención al Ciudadano |  | 2022-12-31
|  | 1.2 | Ejecutar las actividades establecidos en el Plan de Atención al Ciudadano | 100% de las actividades implementadas en el Plan de Atención al Ciudadano | Subdirección de Atención al Ciudadano |  | 2022-12-31
2. | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención a la ciudadanía (Feria de Atención al Ciudadano) | (1) Feria de Atención al ciudadano realizada | Subdirección de Atención al Ciudadano | Todas las Secretarías | 2022-12-31
|  | 2.2 | Campañas de promoción de los canales de atención con la comunidad | (1) Campaña de promoción de los canales de atención | Subdirección de Atención al Ciudadano |  | 2022-12-31
3. | Talento humano | 3.1 | Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano | 100% de las actividades de formación implementadas (capacitación manual de atención al ciudadano, encuesta, informe) | Subdirección de Atención al Ciudadano | Secretaría de Servicios Administrativos | 2022-12-31
4 | Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar informes de PQRSD para identificar acciones de mejora | (4) Seguimientos y acciones de mejora generadas por PQRSD | Subdirección de Atención al Ciudadano | Todas las Secretarías | 05/04/2022 05/07/2022 05/09/2022 05/01/2023
5. | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicios recibido | (2) informes realizados | Subdirección de Atención al Ciudadano | Todas las Secretarías | 05/07/2022 05/01/2023
Componente 4: Rendición de Cuentas
Cód Subc. | Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
1. | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Formular la estrategia de rendición de cuentas | (1) estrategia de rendición de cuentas establecida | Secretaría de Planeación | Equipo de Rendición de Cuentas | 31/06/2022
|  | 1.2 | Publicar informes de Plan de Desarrollo en diferentes formatos garantizando su accesibilidad | Formatos implementados para la rendición de cuentas (Documento en página web, informe físico) | Secretaría de Planeación | Oficina TIC Dirección de Comunicaciones | 2022-12-31
|  | 1.2 | Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción | (4) Informes publicados | Secretaría de Planeación |  | 31/01/2022 15/07/2022 15/09/2022
2. | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la Rendición Pública de Cuentas | (2) Rendiciones de cuentas en la vigencia ejecutadas | Secretaría de Planeación | Dirección de Comunicaciones | 2022-12-31
|  | 2.2 | Realizar actividades permanentes de diálogo con la comunidad | Actividades permanentes de diálogo con la comunidad 100% | Secretaría General - Dirección de Comunicaciones |  | 2022-12-31
3. | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.2 | Convocar a la ciudadanía a participar activamente de los procesos de rendición de cuentas, mediante estrategias comunicacionales | (2) estrategias de medios implementadas | Dirección de Comunicaciones | Todas las Secretarías | 2022-12-31
Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública
Cód Subc. | Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
1. | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015) | 100% de la información publicada y actualizada | Oficina TIC Dirección de Comunicaciones | Todas las Secretarías y Oficinas | 2022-12-31
2. | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015) | (4) Informes Publicados | Oficina de Control Interno | Oficina TIC Dirección de Comunicaciones | 2022-12-31
|  | 2.2 | Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRSD | (1) Capacitación Ejecutada | Subdirección de Atención al Ciudadano | Secretaría de Servicios Administrativos | 2022-12-31
3. | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información (si es necesario) | Registro de Activos de Información actualizado y publicado | Oficina TIC | Todas las Secretarías y Oficinas | 2022-12-31
|  | 3.2 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada (si es necesario) | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Subdirección de Gestión Documental | Oficina TIC | 2022-12-31
|  | 3.3 | Actualizar el Esquema de Publicación (si es necesario) | Esquema de Publicación actualizado | Oficina TIC | Dirección de Comunicaciones | 2022-12-31
|  | 3.4 | Socializar y divulgar el programa de gestión documental | (2) Actividades de socialización y divulgación ejecutadas | Subdirección de Gestión Documental | Comité de Archivo | 2022-12-31
|  | 3.5 | Implementación de las tablas de retención documental una vez sean convalidadas por el Consejo Departamental de Archivo | Tablas de retención documental implementadas | Subdirección de Gestión Documental |  | 2022-12-31
|  | 3.6 | Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, incluido la validación y clasificación de la información | (1) Proceso de divulgación ejecutado | Subdirección de Gestión Documental | Oficina TIC | 2022-12-31
|  | 3.7 | Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Gestión Documental | (1) Capacitación Ejecutada | Subdirección de Gestión Documental | Secretaría de Servicios Administrativos | 2022-12-31
4. | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información | Nivel de Accesibilidad AA implementado | Oficina TIC | Dirección de Comunicaciones | 2022-12-31
5. | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento de requisito de ley | Monitoreo y verificación en el micrositio permanente realizado | Oficina TIC | Control Interno | 2022-12-31
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Cód Subc. | Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
1. | Iniciativas Adicionales | 1.1 | Divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno | (1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de Buen Gobierno realizada | Secretaría de Servicios Administrativos | Secretaría General - Dirección de Comunicaciones | 2022-12-31
|  | 1.2 | Divulgación y socialización del Código de Integralidad | (1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de integralidad realizada | Secretaría de Servicios Administrativos | Secretaría General - Dirección de Comunicaciones | 2022-12-31

## Hoja2 (hidden)
Incorporar la política y el manual de Atención al Ciudadano al SIGSA | Ya se cumplio y sale
5.2 | Fortalecimiento de los mecanismos de atención | Esta está en fortalecimiento de canales se elimina
Quién hace Seguimiento a quejas y denuncias de contratistas que llegan a control interno disciplinario????
Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional | Esta actividad se hizo el año pasado, y se actualiza automaticamente no se deben volver a actualizar los hiperviculos
Formalizar los diferentes medios de solicitud de información (Personal, Telefónico, Correo Físico, Correo Electrónico, Sitio Web Institucional | Eran de atención al ciudadano y ya estan formalizados