## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
Componente 1. Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Seguimiento y/o actualización de la política de Administración del Riesgo | (1) política construida | Secretaría de Planeación | Control Interno | 2023-12-29
| 1.2 | Socialización de la política de Administración del Riesgo al cliente interno | (1) Pieza Publicitaria diseñada | Secretaría de Planeación | Dirección de Comunicaciones | 2023-06-30
| 1.3 | Socialización de la política de Administración del Riesgo a líderes MIPG y líderes de proceso | (1) socialización realizada | Secretaría de Planeación | Control Interno | 2023-06-30
| 1.4 | Sensibilizar a los líderes y responsables de los procesos sobre el seguimiento a los riesgos | 100% de los líderes y responsables sensibilizados | Secretaría de Planeación |  | 31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Salida a producción del componente de riesgos en la plataforma G+ del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Municipal de Sabaneta, teniendo en cuenta la última versión de la Guía de la Administración del Riesgo, emitida por el DAFP | (1) Matriz de Riesgos de corrupción implementada | Secretaría de Planeación | Control Interno | 2023-06-30
Consulta y divulgación | 3.1 | Poner a consideración de los grupos de interés internos y externos el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes de su publicación | (1) Correo electrónico interno (1) Comunicación externa | Secretaría de Planeación | Dirección de comunicaciones - Oficina TIC | 2023-01-31
| 3.2 | Realizar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado actualizado en la página Web | (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | Secretaría de Planeación | Oficina TIC Control Interno | 2023-01-31
| 3.3 | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos Institucional actualizado en la página Web para su divulgación | (1) Matriz de Riesgos Institucional publicada | Secretaría de Planeación | Oficina TIC Control Interno | 2023-01-31
| 3.4 | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página Web para su divulgación | (1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Secretaría de Planeación | Oficina TIC | 2023-01-31
| 3.5 | Dar a conocer a los grupos de valor internos y externos el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (3) Correos electrónicos y/o Memorando Interno. | Secretaría de Planeación | Dirección de Comunicaciones | 28/04/2023 31/08/2023 20/12/2023
Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG | (4) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado | Secretaría de Planeación | Todas las Secretarías | 31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023
| 4.2 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG, según ultima versión de la Guía para la Administración del Riesgos | (4) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado | Secretaría de Planeación | Todas las Secretarías | 31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023
Seguimiento | 5.1 | Realización y publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los plazos establecidos por la Ley | (3) Informes de Seguimiento realizados | Oficina de Control Interno | Secretaría de Planeación | 28/04/2023 31/08/2023 20/12/2023
Componente 2. Racionalización de trámites
Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
Identificación de Trámites | 1.1 | Actualizar el inventario de trámites | (1) inventario realizado | Oficina TIC | Subdirección de Atención al Ciudadano | 2023-12-29
| 1.2 | Registrar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | 100% de los trámites cargados al SUIT | Oficina TIC |  | 2023-12-29
Priorización de Trámites | 2.1 | Socializar con el grupo de interés interno cuales son los criterios para la priorización de trámites | (1) Socialización realizada | Mesa de Racionalización de Trámites |  | 2023-01-31
Racionalización de Trámites | 3.1 | Implementar acciones efectivas que permitan la mejora en los trámites | (2) acciones implementadas | Mesa de Racionalización de Trámites | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 30/06/2023 29/12/2023
Interoperabilidad | 4.1 | Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados | 100% de los trámites socializados a la comunidad por medios institucionales | Dirección de Comunicaciones Subdirección de Atención al Ciudadano | Oficina TIC | 2023-12-29
Componente 3. Mecanismos de Atención a la Ciudadanía
Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualización del Manual de Atención al Ciudadano | (1) Manual de Trámites y Servicios Actualizado | Subdirección de Atención al Ciudadano |  | 2023-03-31
| 1.2 | Socialización y divulgación del Manual de Atención al Ciudadano (Interno y Externo) | (1) Manual de Trámites y Servicios Socializado | Subdirección de Atención al Ciudadano |  | 2023-12-29
| 1.3 | Ejecutar las actividades establecidos en el Plan de Atención al Ciudadano | 100% de las actividades implementadas en el Plan de Atención al Ciudadano | Subdirección de Atención al Ciudadano |  | 2023-12-29
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención a la ciudadanía (Feria de Atención al Ciudadano y de transparencia) | (2) Feria de Atención al ciudadano realizada (2) ferias de transparencia | Subdirección de Atención al Ciudadano | Todas las Secretarías | 2023-12-29
| 2.2 | Campañas de promoción de los canales de atención con la comunidad | (1) Campaña de promoción de los canales de atención | Subdirección de Atención al Ciudadano |  | 2023-12-29
Talento humano | 3.1 | Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano | 100% de las actividades de formación implementadas (capacitación manual de atención al ciudadano, encuesta, informe) | Subdirección de Atención al Ciudadano | Secretaría de Servicios Administrativos | 2023-12-29
Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar informes de PQRSD para identificar acciones de mejora | (4) Seguimientos y acciones de mejora generadas por PQRSD | Subdirección de Atención al Ciudadano | Todas las Secretarías | 31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023
| 4.2 | Realizar seguimiento a los informes de PQRSD | (2) informes de seguimiento a las PQRSD | Control Interno |  | 30/06/2023 29/12/2023
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido | (2) informes realizados | Subdirección de Atención al Ciudadano | Todas las Secretarías | 30/06/2023 29/12/2023
Componente 4. Rendición de Cuentas
Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Formular la estrategia de rendición de cuentas | (1) estrategia de rendición de cuentas establecida | Secretaría de Planeación | Equipo de Rendición de Cuentas | 2023-06-30
| 1.2 | Publicar informes de Plan de Desarrollo en diferentes formatos garantizando su accesibilidad | Formatos implementados para la rendición de cuentas (Documento en página web, informe físico, video de rendición de cuentas publicado) | Secretaría de Planeación | Oficina TIC Dirección de Comunicaciones | 2023-12-29
| 1.3 | Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción | (4) Informes publicados | Secretaría de Planeación | Todas las Secretarías | 31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la Rendición Pública de Cuentas | (2) Rendiciones de cuentas en la vigencia ejecutadas | Secretaría de Planeación | Todas las Secretarías | Marzo Diciembre
| 2.2 | Realizar actividades permanentes de diálogo con la comunidad | Actividades permanentes de diálogo con la comunidad 100% | Secretaría General - Dirección de Comunicaciones |  | 2023-12-29
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.2 | Sensibilización de la rendición de cuentas | (2) Sensibilización de rendición de cuentas con el cliente interno | Control Interno |  | marzo Diciembre
Componente 5. Transparencia y acceso a la Información Pública
Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar monitoreo a la estructura, contenido y publicación de las categorías de información (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015- Resolución 1519 de 2020) | 100% de la información publicada y actualizada | Oficina TIC | Todas las Secretarías | 2023-06-30
| 1.2 | Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015- Resolución 1519 de 2020) | 100% de la información publicada y actualizada | Oficina TIC | Todas las Secretarías | 2023-06-30
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015) | (4) Informes Publicados | Oficina de Control Interno |  | 31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023
| 2.2 | Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRSD | (1) Capacitación Ejecutada | Subdirección de Atención al Ciudadano | Secretaría de Servicios Administrativos | 2023-12-29
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y publicar el Registro de Activos de Información (si es necesario) | Registro de Activos de Información revisado y publicado | Oficina TIC | Todas las Secretarías | 2023-06-30
| 3.2 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada (si es necesario) | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Oficina TIC | Subdirección de Gestión Documental | 2023-12-29
| 3.3 | Actualizar el Esquema de Publicación (si es necesario) | Esquema de Publicación actualizado | Oficina TIC | Dirección de Comunicaciones | 2023-06-30
| 3.4 | Socializar y divulgar el programa de gestión documental | 100 %Actividades de socialización y divulgación ejecutadas | Subdirección de Gestión Documental | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2023-12-29
| 3.5 | Actualizar las tablas de retención documental una vez sean convalidadas por el Consejo Departamental de Archivo | Tablas de retención documental actualizadas | Subdirección de Gestión Documental | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2023-12-29
| 3.6 | Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, incluido la validación y clasificación de la información | (2) Proceso de divulgación ejecutado | Oficina TIC |  | 2023-12-29
| 3.7 | Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Gestión Documental | (1) Capacitación Ejecutada | Subdirección de Gestión Documental | Secretaría de Servicios Administrativos | 2023-12-29
| 3.8 | Asesorías a los funcionarios de la Administración Municipal en Gestión Documental | 100% de las asesorías en gestión documental | Subdirección de Gestión Documental |  | 2023-12-29
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Actualizar los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información | Nivel de Accesibilidad AA actualizado | Oficina TIC |  | 2023-12-29
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento de requisitos de ley | Monitoreo y verificación en el micro sitio permanente realizado | Oficina TIC | Control Interno | 2023-12-29
Componente 6. Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Cód. Actividad | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Corresponsables | Fecha Límite | % Avance | Evidencias | Observaciones (Seguimiento)
Iniciativas Adicionales | 1.1 | Aprobar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el código de buen gobierno y de integridad | Cogido de buen gobierno y de integridad aprobado | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | 2023-01-31
| 1.2 | Divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno | (1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de Buen Gobierno realizada | Secretaría de Servicios Administrativos | Secretaría General - Dirección de Comunicaciones - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023
| 1.3 | Control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno | (1) monitoreo a la socialización del código de buen gobierno | Control Interno |  | 2024-01-31
| 1.4 | Seguimiento a los indicadores del Código de Integridad y Código del Buen Gobierno | (4) seguimiento a la socialización del código de buen gobierno | Secretaría de Planeación |  | 31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023
| 1.5 | Divulgación y socialización del Código de Integralidad | (1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de integralidad realizada | Secretaría de Servicios Administrativos | Secretaría General - Dirección de Comunicaciones - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023
| 1.6 | Control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Integridad | (1) monitoreo a la socialización del código de integridad | Control Interno |  | 2024-01-31
| 1.7 | Seguimiento a los indicadores del Código de Integridad | (4) seguimientos a la socialización del código de integridad | Secretaría de Planeación |  | 31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023
| 1.8 | Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses | (3) Actividades de pedagogía sobre conflicto de interés | Secretaría de Servicios Administrativos Control Interno Disciplinario | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2023-12-29
Note on E33: Daniela Sanchez Zapata: Esto se hace con los informes q atención al ciudadano pasa a control interno

## Hoja2 (hidden)
Incorporar la política y el manual de Atención al Ciudadano al SIGSA | Ya se cumplio y sale
5.2 | Fortalecimiento de los mecanismos de atención | Esta está en fortalecimiento de canales se elimina
Quién hace Seguimiento a quejas y denuncias de contratistas que llegan a control interno disciplinario????
Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional | Esta actividad se hizo el año pasado, y se actualiza automaticamente no se deben volver a actualizar los hiperviculos
Formalizar los diferentes medios de solicitud de información (Personal, Telefónico, Correo Físico, Correo Electrónico, Sitio Web Institucional | Eran de atención al ciudadano y ya estan formalizados